## Blad1
Sprint Backlog and Burndown - 1 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Total Arbetstid
Skapa en enkel menylayout för medlemsregistret | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Dag 1
Skapa medlemsklass med för, efternamn, telefon och medlemsnummer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Dag 2
Registreringsfunktion för nya medlemmar. | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | Dag 3
Funktion att visa medlemslista | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Dag 4
Visa en detaljerad vy av medlem | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Dag 5
Uppskattning | 18 | 11 | 4 | 2 | 0
Idealt | 20 | 15 | 12 | 6 | 0
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5
Uppskattning | 18 | 11 | 4 | 2 | 0
Idealt | 20 | 15 | 12 | 6 | 0