## Blad1
Sprint Backlog and Burndown - 2 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Total Arbetstid
Ändra info om medlem. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dag 1
Ta bort medlem. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dag 2
Lägga till felmeddelanden | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | Dag 3
Snygga till källkoden och ändra om | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Dag 4
Testa koden som blackbox och eventuellt whitebox | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Dag 5
Uppskattning | 18 | 11 | 4 | 2 | 0
Idealt | 20 | 15 | 12 | 6 | 0